# АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕМОРДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15  мая   2019г. № 47

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном   образовании «Нижнемордокский сельсовет»      Глушковского   района»

за 2018 год»

Согласно Представления Прокуратуры Глушковского района № 08-29в-2019 от 26.04.2019г. «Об устранении нарушений бюджетного законодательства РФ» , в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «Нижнемордокский  сельсовет»  Глушковского района , их формирования, реализации и проведение  оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Нижнемордокского  сельсовета Глушковского района от 28.10.2013г. № 19 Администрация Нижнемордокского  сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном   образовании «Нижнемордокский сельсовет»      Глушковского   района» за 2018 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального обнародования, подлежит размещению на  официальном сайте Администрации Нижнемордокского  сельсовета Глушковского района  в сети «Интернет».

Глава Нижнемордокского сельсовета

Глушковского района                                                     Н.А.Клягин

Утвержден

постановлением Администрации

Нижнемордокского  сельсовета Глушковского района от «15» мая 2019 г. № 47

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном   образовании «Нижнемордокский сельсовет»      Глушковского   района»,

утвержденной постановлением Администрации Нижнемордокского  сельсовета Глушковского района от 10.11.2017г. №106 (ред. от 15.05.2018г. №31,   от 10.04.2019г. №40)

за 2018 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы                    «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном   образовании «Нижнемордокский сельсовет»      Глушковского   района»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Организация и содержание уличного освещения (оплата электроэнергии, установка светильников) | руб. | 570 000,00 | 570 000,0 |  |
| 2. | модернизация коммунальной инфраструктуры (мероприятия по ремонту водопроводных сетей) | руб. | 344 106,0 | 344106,0 |  |
| 3. | Мероприятия по благоустройству территории | руб | 673918,0 | 673918,11 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы                     «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном   образовании «Нижнемордокский сельсовет»      Глушковского   района»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Нижнемордокский сельсовет» Глушковского района» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 550 000,00 | 1588024,00 | 1588024,11 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Нижнемордокского сельсовета Глушковского района» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 344106,0 | 344106,0 |
| Основное мероприятие «модернизация коммунальной инфраструктуры» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 344106,0 | 344106,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Нижнемордокского сельсовета Глушковского района» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 550 000 | 1243918,00 | 1243918,11 |
| Основное мероприятие Организация уличного освещения | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 480 000 | 570 000,00 | 570 000,0 |
| «Прочие расходы по благоустройству» |  | 70 000 | 673 918,0 | 673 918,11 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2018 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Нижнемордокского сельсовета Глушковского района от 15.05.2018г. №31, от 10.04.2019г. №40 «О внесении изменений в Постановление Администрации Нижнемордокского сельсовета Глушковского района от 10.11.2017г. № 106 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Нижнемордокский сельсовет» Глушковского района» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е = (570 000:570 000 +344106:344106+673918,11:673918,0) :3 х 100% =100%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств прочих безвозмездных поступлений):

П = (1588024,11/1588024,00)  х 100% =100%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100:100 = 1

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений – высокая.