# АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕМОРДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2019г. № 50

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании "Нижнемордокский сельсовет" Глушковского района Курской области за 2018 год»

Согласно Представления Прокуратуры Глушковского района № 08-29в-2019 от 26.04.2019г. «Об устранении нарушений бюджетного законодательства РФ» , в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «Нижнемордокский  сельсовет»  Глушковского района , их формирования, реализации и проведение  оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Нижнемордокского  сельсовета Глушковского района от 28.10.2013г. № 19 Администрация Нижнемордокского  сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Нижнемордокский  сельсовет»  Глушковского района Курской области» за 2018 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального обнародования, подлежит размещению на  официальном сайте Администрации Нижнемордокского  сельсовета Глушковского района  в сети «Интернет».

Глава Нижнемордокского сельсовета

Глушковского района                                                     Н.А.Клягин

Утвержден

постановлением Администрации

Нижнемордокского  сельсовета Глушковского района от «15» мая 2019 г. № 50

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Нижнемордокский  сельсовет»  Глушковского района Курской области (утверждена постановлением Администрации  Нижнемордокского  сельсовета Глушковского района Курской области № 105 от 10.11.17г. )

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Развитие культуры                                                                                     в муниципальном образовании «Нижнемордокский  сельсовет»  Глушковского района Курской области»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек | Чел. | 73 | 73 |  |
| 2. | Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях в расчете на 1000 человек | % | 103 | 103 |  |
| 3. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | % | 3 | 3 |  |
| 4. | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек | Ч | 73 | 73 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Развитие  культуры      в муниципальном образовании «Нижнемордокский  сельсовет»  Глушковского района Курской области»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполне-ние |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Нижнемордокский сельсовет» Глушковского района Курской области» | Местный бюджет | 1135168,0 | 2132004,0 | 2131906,4 |
| Подпрограмма 1. «Искусство» | Местный бюджет | 1135168,0 | 2132004,0 | 2131906,4 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу                    в течение 2018 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Нижнемордокского сельсовета Глушковского района от 15.05.2018г. №29, от 10.04.2019г. №38 «О внесении изменений в постановление Администрации Нижнемордокского сельсовета Глушковского района от 10.11.2017г. № 105 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Нижнемордокский сельсовет» Глушковского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (73/73 + 103/103 + 3/3 + 73/73) : 4 х 100% = (1,0+1,0+1,0+1,0):4 х100% = 100%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов удовлетворительная.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П =2131906,4/2132004,0х 100% = 100%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100 : 100 = 1

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – запланированная.